## 시스템
시스템 구현 우선 순위
우선 순위도 | 설명
매우높음 | 핵심적으로 가장 먼저 구현해야하며, 미구현시 게임 진행에 문제가 발생
높음 | 해당 기능이 없으면 다소 불편을 초래하거나 미흡해보이지만, 게임 진행은 가능
보통 | 기획서에 명시되어 있으나 해당 기능이 없어도 불편함을 초래하지 않으며 게임 진행은 가능
낮음 | 기획서에 명시되어 있고 우선순위 낮으나 구현시 퀄리티가 상승하는 기능
매우낮음 | 기획서에 명시되어 있지 않으며 시간이 남을때 구현을 진행하는 기능
우선순위 | 작업자 | 챕터 | 작업 | 상세 작업 내용 | 작업 시작일 | 작업 종료일 | 완료여부
매우 높음 | 우정윤 | 전체 | 타이틀 | 게임시작 클릭시 게임이 시작됨 | 4.23 | 4.23
매우 높음 | 우정윤 | 전체 | 게임 오버 | 가스게이지 100이상일때 게임오버씬 출력 | 4.19 | 4.23 | o
매우 높음 | 우정윤 | 전체 | 게임 오버 | 챕터 재시작 클릭시 챕터를 재시작함 | 4.23 | 4.23
매우 높음 | 우정윤 | 전체 | 게임 오버 | 타이틀로 클릭시 타이틀로 돌아감 | 4.23 | 4.23
매우 높음 | 우정윤 | 전체 | 포커싱 | 포커싱 로딩 | 4.19 | 4.23 | o
매우 높음 | 우정윤 | 전체 | 포커싱 | 클릭 | 4.23 | 4.23
매우 높음 | 우정윤 | 전체 | 플래쉬 라이트 | 플래쉬라이트 획득 | 4.23 | 4.23
매우 높음 | 우정윤 | 전체 | 플래쉬 라이트 | 플래쉬라이트 적용 | 4.19 | 4.23 | o
매우 높음 | 우정윤 | 전체 | 이동시스템 | 1번 이동포인트 클릭시 해당 지점으로 플레이어 이동 | 4.23 | 4.28
매우 높음 | 우정윤 | 전체 | 이동시스템 | 2번 이동포인트 클릭시 해당 지점으로 플레이어 이동 | 4.23 | 4.28
매우 높음 | 허지훈 | 챕터1 | 인벤토리 | 상호작용 가능 오브젝트 클릭시 인벤토리 활성화 | 4.23 | 4.25
매우 높음 | 허지훈 | 챕터1 | 인벤토리 | 아이템 획득시 아이템 표시 | 4.23 | 4.28
매우 높음 | 허지훈 | 챕터1 | 인벤토리 | 아이템 상호작용시 아이템 사용 | 4.23 | 4.28
매우 높음 | 허지훈 | 챕터1 | 인벤토리 | 아이템 사용 후 빈 아이템창 출력 | 4.23 | 4.28
매우 높음 | 허지훈 | 챕터1 | 인벤토리 | 인벤토리 닫기 클릭시 창 닫기 | 4.23 | 4.25
매우 높음 | 허지훈 | 챕터1 | 클리어 | 클리어시 다음 챕터로 이동 | 4.23 | 4.28
높음 | 허지훈 | 전체 | 가스 게이지 | 특정 시점에서 가스게이지 출력 및 시작 | 4.23 | 4.28
높음 | 허지훈 | 전체 | 위기 상태 | 가스게이지 80% 이상일 경우 화면에 피 텍스쳐 효과 | 4.23 | 4.28
높음 | 허지훈 | 챕터1 | 대사 및 안내 | 텍스트 출력 | 4.23 | 4.28
보통 | 허지훈 | 전체 | 아이템 | 획득시 이미지와 텍스트 상자 노출 | 4.23 | 4.28
보통 | 허지훈 | 챕터1 | 위기 상태 | 가스게이지 80% 이상일 경우 화면 깜빡임 효과 | 4.23 | 4.28
보통 | 허지훈 | 챕터1 | 가스 게이지 | 가스게이지 80% 이상일 경우 게이지바 빨갛게 깜빡임 | 4.23 | 4.28
낮음 | 우정윤 | 전체 | 위기 상태 | 심장소리 삽입 | 4.23 | 5.1
낮음 | 허지훈 | 전체 | 트리거 | 작동시 액자가 움직임 | 4.26 | 5.1
낮음 | 허지훈 | 챕터1 | 트리거 | 작동시 잠겨있는 문이 열리는 애니메이션 | 4.26 | 5.1
낮음 | 우정윤 | 전체 | 타이틀 | 종료 시 게임이 종료됨 | 5.2 | 5.23
매우 낮음 | 허지훈 | 전체 | 화면 연출 | 처음 시작시 흐릿한 화면이었다가 선명해지는 블러 연출 | 4.26 | 5.1