## 프로젝트 플래너
프로젝트 플래너
오른쪽에서 강조 표시할 기간을 선택합니다. 그 다음, 차트를 설명하는 범례가 나옵니다. | [7 empty] | 기간 강조 표시: | 1 |  |  | 기간 계획 | [5 empty] | 실제 시작 |  |  |  |  | % 완료 |  |  |  |  | 실제(계획을 넘어서는) | [7 empty] | % 완료(계획을 넘어서는)
전체 일정 | 활동 | 세부 업무 | 작업자 | 계획 시작 | 계획 기간 | 실제 시작 | 실제 기간 | 완료율 | 기간
[9 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
프리프로덕션 | 컨텐츠 기획 | 튜토리얼 - 오브젝트1 설정 기획 | 차정현 | 2018-04-09 | 2018-04-15 | 1900-01-08 | 1 | 100% | bar: 기간 9
프리프로덕션 | 컨텐츠 기획 | 튜토리얼 - 오브젝트1 힌트 기획 | 차정현 | 2018-04-09 | 2018-04-15 | 1900-01-08 | 1 | 100% | bar: 기간 9
프리프로덕션 | 컨텐츠 기획 | 튜토리얼 - 오브젝트1 풀이 기획 | 차정현 | 2018-04-09 | 2018-04-15 | 1900-01-08 | 1 | 100% | bar: 기간 9
프리프로덕션 | 컨텐츠 기획 | 튜토리얼 - 오브젝트2 설정 기획 | 차정현 | 2018-04-09 | 2018-04-15 | 1900-01-08 | 1 | 100%
프리프로덕션 | 컨텐츠 기획 | 튜토리얼 - 오브젝트2 힌트 기획 | 차정현 | 2018-04-09 | 2018-04-15 | 1900-01-08 | 1 | 100%
프리프로덕션 | 컨텐츠 기획 | 튜토리얼 - 오브젝트2 풀이 기획 | 차정현 | 2018-04-09 | 2018-04-15 | 1900-01-08 | 1 | 0%
프리프로덕션 | 컨텐츠 기획 | 튜토리얼 - 오브젝트3 설정 기획 | 차정현 | 2018-04-09 | 2018-04-15 | 1900-01-08 | 1 | 100%
프리프로덕션 | 컨텐츠 기획 | 튜토리얼 - 오브젝트3 힌트 기획 | 차정현 | 2018-04-09 | 2018-04-15 | 1900-01-08 | 1 | 100%
프리프로덕션 | 컨텐츠 기획 | 튜토리얼 - 오브젝트3 풀이 기획 | 차정현 | 2018-04-09 | 2018-04-15 | 1900-01-08 | 1 | 0%
프리프로덕션 | 컨텐츠 기획 | 튜토리얼 - 오브젝트4 설정 기획 | 차정현 | 2018-04-10 | 2018-04-15 | 1900-01-08 | 2 | 0%
프리프로덕션 | 컨텐츠 기획 | 튜토리얼 - 오브젝트4 힌트 기획 | 차정현 | 2018-04-09 | 2018-04-15 | 1900-01-08 | 2 | 0%
프리프로덕션 | 컨텐츠 기획 | 튜토리얼 - 오브젝트4 풀이 기획 | 차정현 | 2018-04-09 | 2018-04-15 | 1900-01-08 | 2 | 0%
프리프로덕션 | 시스템 기획 | 시스템 기획서 : | 허지훈 | 2018-04-09 | 2018-04-15 | 1900-01-08 | 3 | 0%
프리프로덕션 | 시스템 기획 | 시스템 기획서 : | 허지훈 | 2018-04-09 | 2018-04-15 | 1900-01-08 | 3 | 0%
프리프로덕션 | 시스템 기획 | 시스템 기획서 : | 허지훈 | 2018-04-09 | 2018-04-15 | 1900-01-08 | 3 | 0%
프리프로덕션 | 시스템 기획 | 시스템 기획서 : | 우정윤 | 2018-04-09 | 2018-04-15 | 1900-01-03 | 3 | 10%
프리프로덕션 | 컨셉 기획 | 컨셉 기획서 - 시놉시스 | 이병관 | 2018-04-09 | 2018-04-15 | 1900-01-08 | 6 | 85%
프리프로덕션 | 컨셉 기획 | 컨셉 기획서 - 기획의도 | 이병관 | 2018-04-09 | 2018-04-15 | 1900-01-08 | 6 | 85%
프리프로덕션 | 컨셉 기획 | 컨셉 기획서 - 등장인물 | 이병관 | 2018-04-09 | 2018-04-15 | 1900-01-08 | 6 | 85%
프리프로덕션 | 컨셉 기획 |  | 이병관 | 2018-04-09 | 2018-04-15 | 1900-01-08 | 6 | 85%
프리프로덕션 | 전체 컨셉 기획 |  | 지현우 | 4 | 3 | 1900-01-08 | 6 | 85%
프리프로덕션 | 전체 컨셉 기획 |  | 지현우 | 5 | 4 | 1900-01-08 | 3 | 50%
프리프로덕션 | 전체 컨셉 기획 |  | 지현우 | 5 | 2 | 1900-01-08 | 5 | 60%
활동 12 |  |  |  | 5 | 2 | 1900-01-08 | 6 | 75%
활동 13 |  |  |  | 6 | 5 | 1900-01-08 | 7 | 100%
활동 14 |  |  |  | 6 | 1 | 1900-01-08 | 8 | 60%
활동 15 |  |  |  | 9 | 3 | 1900-01-08 | 3 | 0%
활동 16 |  |  |  | 9 | 6 | 1900-01-08 | 7 | 50%
활동 17 |  |  |  | 9 | 3 | 1900-01-08 | 1 | 0%
활동 18 |  |  |  | 9 | 4 | 1900-01-08 | 5 | 1%
활동 19 |  |  |  | 10 | 5 | 1900-01-08 | 3 | 80%
활동 20 |  |  |  | 11 | 2 | 1900-01-08 | 5 | 0%
활동 21 |  |  |  | 12 | 6 | 1900-01-08 | 7 | 0%
활동 22 |  |  |  | 12 | 1 | 1900-01-03 | 5 | 0%
활동 23 |  |  |  | 14 | 5 | 1900-01-08 | 6 | 0%
활동 24 |  |  |  | 14 | 8 | 1900-01-08 | 2 | 44%
활동 25 |  |  |  | 14 | 7 | 1900-01-08 | 3 | 0%
활동 26 |  |  |  | 15 | 4 | 1900-01-08 | 8 | 12%
활동 27 |  |  |  | 15 | 5 | 1900-01-08 | 3 | 5%
활동 28 |  |  |  | 15 | 8 | 1900-01-08 | 5 | 0%
활동 29 |  |  |  | 16 | 28 | 1900-01-08 | 30 | 50%
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-03
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-03
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-03
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-03
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-03
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-03
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-03
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-03
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-03
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-03
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-03
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-03
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-03
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-03
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-03
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-03
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-03
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-03
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-03
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-03
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-03
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-03
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08
1900-01-08